## Dates
Task | Start Date | Days to Complete | End Date | TODAY
Phase 1 | 2016-06-06 | 54 | 2016-07-30 | 2016-10-17 | 1
Vision Document | 2016-06-06 | 21 | 2016-06-27
Project Plan Document | 2016-06-26 | 7 | 2016-07-03
SQA Document | 2016-07-02 | 5 | 2016-07-07 |  |  | 2016-08-22 | 42604 | 2016-10-19
Alpha Prototype | 2016-07-06 | 19 | 2016-07-25 |  |  | 2016-12-16 | 42720 | 2016-12-18
Phase 1 Presentation | 2016-07-17 | 13 | 2016-07-30
Phase 2 | 2016-08-22 | 58 | 2016-10-19
Vision Document 2.0 | 2016-08-22 | 10 | 2016-09-01
Project Plan 2.0 | 2016-08-25 | 10 | 2016-09-04
Formal Specification | 2016-09-04 | 7 | 2016-09-11 |  |  |  | 116
Architecture Design | 2016-09-11 | 14 | 2016-09-25 |  |  |  | 58
Test Plan | 2016-09-20 | 5 | 2016-09-25
Formal Technical Inspection | 2016-09-25 | 14 | 2016-10-09
Architecture Executable | 2016-10-09 | 10 | 2016-10-19
Phase 2 Presentation | 2016-10-09 | 10 | 2016-10-19
Phase 3 | 2016-10-19 | 58 | 2016-12-16 |  |  | 2016-10-19 | 42662
User Manual | 2016-10-19 | 5 | 2016-10-24
Component Design | 2016-10-24 | 7 | 2016-10-31
Assessment Evaluation | 2016-10-31 | 10 | 2016-11-10
Project Evaluation | 2016-11-10 | 10 | 2016-11-20
Executable | 2016-11-20 | 15 | 2016-12-05
Phase 3 Presentation | 2016-12-06 | 10 | 2016-12-16
Formulas:
End Date = [Start Date]+[Days to Complete]